## Anexo 2 del M2P5-20
ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
(1) Nombre de la Entidad: |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION EXTRAESCOLAR DE PRADERA - IMDERPRADERA
(2) Nombre del Representante Legal: |  |  | DAVID ORLANDO MINA VELASQUEZ
(3) Periodo Auditado: |  |  | 2018
(4) Año de Realización de la Auditoria: |  |  | 2019
(5) Nombre del Informe: |  |  | VISITA FISCAL - CACCI 3193 DC-51-2019
(6) Tipo de Control: |  |  | VISITA FISCAL
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: |  |  | 2019-12-27
(8) Fecha de Corte del Avance: |  |  | 2020-06-30
No. Hallazgo (9) | Origen (10) | Descripción Hallazgo (11) | Causa (12) | Acción Correctiva (13) | Descripción de la Actividad (14) | Meta (15) | Fecha de Iniciación (16) | Fecha Finalizacion (17) | Responsable(s) (18) | Area Responsable(s) (19) | % de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20) | Observaciones (21)
1 | Visita Fiscal - VF | Hallazgo Administrativo.El Instituto Municipal Para el Deporte y la Recreación IMDERPRADERA de Pradera Valle del Cauca, a través de su administración, incurrió en el no pago del contrato No. 500-08-03-001-01-2018 cuyo objeto es remodelación del escenario deportivo Bello Horizonte, toda vez que este ya contaba con su CDP y RP, lo cual estaría garantizando el recurso para la ejecución del precitado contrato.Esta actuación no se ajusta a lo establecido en el Decreto 111 de 1996 en sus artículos 73 y 74, en razón al no giro oportuno de los recursos por parte de la Alcaldía Municipal de Pradera. Esta situación se presentó porque la entidad no recibió oportunamente los recursos correspondientes de parte de la Alcaldía Municipal de Pradera, para dar el debido cumplimiento de sus obligaciones.La actuación así expuesta, género que el instituto se viera abocado a no poder cumplir con sus obligaciones ya contraídas y entrar en un déficit de tesorería con relación al contrato objeto de la visita, así las cosas el instituto deberá conformar un plan de mejoramiento que sea medible y alcanzaba en el tiempo el cual será objeto de seguimiento por este ente de control. | Esta situacion se presento porque El instituto Municipal para el Deporte y la Recreacion IMDERPRADERA de Pradera Valle del Cauca no recibio oportunamente los recursos correspondientes de parte de la Alcaldia Municipal de Pradera, para dar el debido cumplimiento de sus obligaciones. | El instituto municipal para el deporte y la recreacion del Pradera procedera a realizar acciones persuasivas de cobro a la Alcaldia Municipal de Pradera con el fin de que sean girados los recursos necesarios para el pago de esta obligacion. | iniciar de manera inmedianta los cobros a traves de oficios remisorios institucionales que permitan a la Alcaldia Municipal de Pradera Valle, aforar y girar los recursos necerios para realizar el pago de esta obligacion y asi evitar cobros mayores por ocacion de intereses moratorios | Cancelar en la mayor brevedad de tiempo posible una vez la Alcaldia Municipal de Pradera Valle le gire los recursos con destinacion especifica para el pago del deficit del periodo 2018 y que involucra el pago de esta obligacion. | 2019-12-27 | 2020-12-27 | DAVID ORLANDO MINA VELASQUEZ | DIRECCION EJECUTIVA | 67% | Desde la suscripcion del plan de mejora se han realizado 8 oficios de solicitud de los recursos para cubrir el deficitt y cuentas por pagar a la alcaldia municipal sin obtener respuesta ni transferencia alguna, sin embargo hay que resaltar que el plazo del plan de mejora esta establecido hasta el 27 de iciembre de 2020. Adicionalmente se espera un concepto del ministerio de hacienda ya que en el año 2019 no se constituyo el deficit, por tanto no aparece como obligacion para el año 2020.
(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | 67%
M2P5-20 | [6 empty] | VERSION 1.0